Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 24.08.2022 № 547

Информация о ходе выполнения в 2021 году

 муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.12.2020 № 2683-п

 Муниципальная программа «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» (далее – Программа) разработана с целью обеспечения устойчивого развития территории округа на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* + обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
* осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории (далее – ДПТ);
* осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2021 год – 1968,40 тыс. рублей:

- разработка ДПТ (в составе: проект планировки, проект межевания), ограниченной пр. Победы, пр. Коммунистическим, ул. Кожевникова, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0102033:155, 74:30:0102033:25 – на сумму 1128, 70 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен на сумму 924, 96 тыс. рублей;

- разработка проекта ДПТ (проект межевания территории) для реконструкции линейного объекта «Канализационный коллектор d=1000мм на участке от оз. Курлады в г. Копейске – на сумму 839, 70 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен на сумму 145, 72 тыс. рублей;

- корректировка документации по планировке территории (проект межевания), ограниченной ул. Рогалева, пер. Депутатский, ул. Международной в г. Копейске, в части территории, расположенной севернее железной дороги для размещения ливневого коллектора и подъездной автодороги – на сумму 260, 67 тыс. рублей (внесены изменения в редакции от 08.09.2021 № 2135-п). Муниципальный контракт исполнен на сумму 165, 53 тыс. рублей.

Заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 1236, 21 тыс. руб.

 В связи с дефицитом бюджета экономия, образовавшаяся в размере 732,19 тыс. рублей, была перераспределена на иные муниципальные нужды.

Начальник управления архитектуры

и градостроительства И.Г. Шилина