Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 28.09.2022 № 565

Информация о ходе выполнения в 2022 году

 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 03.11.2021 № 2636-п

Экономическую основу местного самоуправления составляют правоотношения, связанные с муниципальной собственностью. При этом процесс разграничения прав на имущество между различными уровнями публичной власти, в том числе муниципальной, не может считаться полноценным, если он не касается земли как важнейшего объекта собственности.

Программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 03.11.2021 № 2636-п (далее – Программа), разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач:

1) формирование земельных участков и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

2) выполнение оценочных работ в отношении земельных участков, в том числе с целью дальнейшего предоставления таких земель с аукционов, торгов;

3) проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

 Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, а также средства областного и Федерального бюджетов.

Запланированный объем финансирования на 2022 год первоначальный 797,1 тыс. руб. (местный бюджет), уточненный по состоянию на 01.09.2022 – 1 442,16 рублей:

- подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ». Финансирование подпрограммы по состоянию на 01.01.2022 составило 693,1 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2022 - 1 338,16 тыс. рублей. В муниципальную программу внесены соответствующие изменения. (постановление от 29.08.2022 №2232-п).

- подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» - 104 тыс. рублей;

Исполнение подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

В целях межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для регистрации муниципальной собственности заключены два муниципальных контракта на сумму 37,4 тыс. руб., срок исполнения октябрь 2022.

В целях межевания земельных участков под многоквартирными жилыми домами, включая дворовые территории, заключены два муниципальных контракта по межеванию 7 земельных участков на сумму 69,3 тыс. рублей (в стадии исполнения).

Заключены девять муниципальных контрактов в целях формирования и осуществления кадастрового учета 46 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на сумму 287, 84 тыс. руб. для дальнейшего предоставления с аукционов. Восемь контрактов исполнены в полном объеме. Один в стадии исполнения.

Заключены два муниципальных контракта для подготовки проектов внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной пр. Победы, пр. Коммунистический, пр. Ильича, пр. Славы в г. Копейске, а также пр. Ильича, пр. Коммунистический, ул. Республиканская, пр. Славы в г. Копейске на сумму 628,81 тыс. руб. Срок исполнения до 01.11.2022.

Для предоставления с аукциона разрешений н размещение нестационарных торговых объектов проведена оценка 42 земельных участков на общую сумму 32,42 тыс. руб.

Проведено изъятие земельных участков для муниципальных нужд на сумму 266,02 тыс. руб.

В настоящее время заключены (не оплачены) 5 муниципальных контрактов на общую сумму 137,1 тыс. руб. Срок исполнения контрактов до 01.11.2022.

На подписании находится муниципальный контракт по межеванию земельного участка на сумму 5800 руб. Срок исполнения контракта 30 дней с момента подписания.

Итого остаток средств по подпрограмме 1 по состоянию на 22.09.2022 – 10568,34 руб.

Исполнение подпрограммы 2. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ»

Заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 1120 тыс. руб. (из них местный бюджет – 104 тыс. руб., областной бюджет – 172.4 тыс. руб., федеральный бюджет – 843,6 тыс. руб.). Срок исполнения до ноября 2022.

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа Ж.А. Буркова