

Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

30.03.2022 463

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной

программы «Развитие муниципальной

системы образования Копейского городского

округа»

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» в 2021 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.11.2020 № 2605-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» в 2021 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.11.2020 № 2605-п, принять к сведению (прилагается).
2. Управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.) продолжить реализацию муниципальной программы в 2022 году.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по социальным вопросам и молодежной политике.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 30.03.2022 № 463

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа»

в 2021 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.11.2020 № 2605-п

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.11.2020 № 2605-п, является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Копейского городского округа.

Программа включает в себя восемь подпрограмм:

1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования.
8. Организация управления подведомственными учреждениями.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Исполнение Программы из средств федерального и областного бюджетов составило 1 102 507,5 тысяч рублей, из средств местного бюджета – 466 462,0 тысяч рублей, инициативный платеж – 128,0 тысяч рублей.

Финансирование Программы в 2021 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено Программой на 2021 год, тыс.руб. | Выделено в 2021 году, тыс.руб. | Освоено на 01.01.2022 | % освоения |
| 1 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 1 724,0 | 1 724,0 | 1 690,6 | 98,1 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | 5 679,5 | 5 679,5 | 1 459,3 | 25,7 |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 37 707,8 | 37 707,8 | 29 494,8 | 78,2 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 359,4 | 100 |
| 5 | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 145 791,7 | 145 791,7 | 134 739,4 | 92,4 |
| 6 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | 1 433 652,0 | 1 433 652,0 | 1 377 991,2 | 96,1 |
| 8 | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 22 336,8 | 22 336,8 | 22 334,8 | 100 |
|  | ВСЕГО: | 1 648 251,2 | 1 648 251,2 | 1 569 069,5 | 95,2 |

В 2021 году в рамках реализации Государственной программы «Развитие системы образования Челябинской области» из средств федерального и областного бюджетов в виде субсидий на конкурсной основе получено 116 529,5 тысяч рублей.

Эффективность реализации Программы оценивается системой индикативных показателей:

| Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2021 год | Фактически достигнутые значения |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (процентов) | 97 | 97 |
| Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 100 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (процентов) | 100 | 100 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 65 | 65 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 7 | 7 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 10.1 |
| Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 78,2 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования (процентов) | 8,0 | 8,0 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования (процентов) | 37,0 | 37,0 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 100 |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций (процентов) | 85,9 | 85,9 |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (процентов) | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов (процентов) | 1,31 | 0,89 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процентов) | 2,9 | 2,9 |
| Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (процентов) | 100 | 100 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (процентов) | 100 | 100 |
| Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 100 |
| Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет (процентов) | 15 | 15 |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (процентов) | 80 | 29,0 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей этого возраста (процентов) | 79,2 | 79,2 |
| Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) | 9 | 9 |
| Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (единиц) | 1 | 1 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 100 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов школьного возраста (процентов) | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве организаций Копейского городского округа (процентов) | 10,0 | 10,0 |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности педагогических работников (процентов) | 1,3 | 1,3 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 97,5 |
| Исполнение муниципального задания (процентов) | 100 | 100 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполнило в соответствии с планом реализации.

Заместитель Главы городского округа С.В. Логанова

по социальному развитию