Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 22 апреля 2015 № 1092

Информация о ходе выполнения в 2014 году муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.05.2014 № 1452-п.

Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» (далее Программа), утверждена постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.05.2014 № 1452-п. В течение 2014 года было несколько изменений, последнее утверждено Постановлением АКГО ЧО от 26.12.2014 № 4439-п.

Результаты исполнения Программы за 2014 год следующие:

| Наименование программа | Выделено  по бюджету  (тыс. руб.) | Выделено на 31.12.14г.  (тыс. руб.) | Освоено  (тыс. руб.)  на 01.01.15г. | % исполнения выделенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка и развитие дошкольного образования в КГО | 4472,7 | 4472,7 | 4463,5 | 99,8% |

Плановый объем средств местного бюджета на финансирование Программы в 2014 году составил 4 472,7 рублей. Выделено из средств местного бюджета 4463,5 тыс. рублей, освоено 99,8 % от выделенных средств.

Средства, предусмотренные по муниципальной целевой программе в 2014 году обеспечили возможность участия в конкурсных отборах на получение субсидий. В результате конкурсных отборов, из средств регионального бюджета, получено дополнительно 31 618, 8 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:

* проведение противоаварийных работ, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных организаций (МОУ ООШ № 21) – 8 132, 43 тыс. руб.;
* проведение противоаварийных работ, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных организаций (МОУ СОШ № 4) – 9 476, 97 тыс. руб.;
* приобретение оборудования для нового детского сада МДОУ № 14 – 7 026, 4 тыс. руб.;
* проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек в МДОУ №№ 10, 14, 29, 51, 52 – 11 446, 51 тыс. руб.

Эффективность Программы оценивается системой индикативных показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | |
| план  на  год | факт за  отчетный  период |
| Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в КГО» | | | |
| 1. | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | 76,2% | 80,1% |
| 2. | Увеличение мощности сети организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 590 мест | 551  93% |

Управление образования администрации Копейского городского округа запланированные мероприятия Программы выполнило в основном в соответствии с сетевым планом – графиком, отставание по вводу и приему детей произошло в новое дошкольное отделение МОУ СОШ № 21. Мероприятия не связанные с финансированием выполнены полностью.

Таким образом, за счет реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2014 год» и муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования» дополнительный контингент воспитанников учреждений дошкольного образования за 2014 год составил 551 человек, из них:

1. 150+101 – в новом детском саду № 14;
2. 70 – в дошкольном отделении школы № 4;
3. 78 (40+14+21+3) – дополнительно в МДОУ №№ 10, 29, 51, 52;
4. 152 – в группах кратковременного пребывания.

Общая мощность сети МДОУ и ее средняя наполняемость детьми составили:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мест в МДОУ | | | детей в МДОУ | | | содержится детей  на 100 мест | | |
| всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село |
| 7448 | 7306 | 142 | 9195 | 9046 | 149 | 120 | 123 | 105 |

Примечание:

По состоянию на 01.01.2015 г. детей от 1 года до 7 лет в Копейском городском округе – 11 542. Из них посещает 41 муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 9195 ребенка. За 2014 год всего создано дополнительно 551 место (93 % исполнения плана).

Показатель охвата дошкольным образованием по Копейскому городскому округу за 2014 год составил 80,1 % (увеличение на 1, 5 %), от 3 до 7 лет – 99 %.

Общее количество учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, увеличилось за 2014 год на 2 единицы:

1. новый детский сад – МДОУ № 14, ул. Кирова 14 А, на 150 мест;
2. дошкольное отделение в МОУ ООШ № 21, пр. Победы 42, на 100 мест.
3. Прошла процедура реорганизации 16 учреждений (МДОУ № 1, 6, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 23, 33, 42, 55, 57, 61, 63, 65).

В ведении муниципалитета находится – 39 учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, из них:

- 32 детских сада,

- 1 начальная школа – детский сад 6 вида,

- 6 дошкольных отделений при школах №№ 2, 4, 13, 21, 32, 8 вида.

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию В.Г. Бисеров