Приложение к решению

Собрания депутатов

Копейского городского округа  
 от 26.09.2018 № 572

Информация

о ходе исполнения муниципальной программы

«Управлениеземельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»

Постановлением администрации Копейского городского округа от 29.12.2017 года № 3304-п утверждена муниципальная программа «Управлениеземельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ».

Цели муниципальной программы – развитие социально-экономической инфраструктуры округа, повышение эффективности использования земель городского округа, эффективное управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений.

Задачами муниципальной программы являются: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории Копейского городского округа, проектирование территории, межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами, проведение экспертизы и оценки земельных участков и имущества (движимого и недвижимого) в целях регулирования правоотношений в сфере земельного законодательства.

В рамках реализации программы в 2018 году запланировано:

- проведение кадастровых работ и межевания в отношении 9 земельных участков в целях регистрации права муниципальной собственности (стоимость выполнения работ согласно коммерческих предложений, поступивших в управление по имуществу - 149436,43 руб.) По результатам проведения аукциона сумма снижена до 86993,09 руб.

- межевание 17 земельных участков под многоквартирными домами на основании разработанной и утвержденной документации по планировке и межеванию территории (стоимость выполнения работ согласно коммерческих предложений, поступивших в управление по имуществу – 436587,57 руб.) По результатам проведения аукциона сумма снижена до 18417,06 руб.

- организация и проведение кадастровых работ в отношении 2 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования (стоимость выполнения работ согласно коммерческих предложений, поступивших в управление по имуществу – 99485,84 руб.) По результатам проведения аукциона сумма снижена до 13400 руб.

В результате экономии денежных средств на исполнение муниципальной программы составила 581189,85 руб. Указанные денежные средства планируется направить на оплату муниципальных контрактов по межеванию двух земельных участков для ритуальной деятельности; земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и не имеющих координат границ (на территории СНТ «Коммунальщик»); работ по разработке документации по планировке и межеванию одного микрорайона в Копейском городском округе в целях дальнейшего проведения кадастровых работ по земельным участкам, занимаемым многоквартирными жилыми домами.

Основными источниками финансирования программы являются средства местного бюджета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по направлениям | Предусмотрено программой на 2018 год | Утверждено бюджетом на 2018 год | Выделено на 2018 год | Исполнено за 2018 год |
|  | 724500 | 724500 | 724500 | 154210,15 |
| Межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности | 140000 |  | 140000 | 86993,09 |
| Проектирование территории, межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами | 400000 |  | 400000 | 18417,06 |
| Организация и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования | 124500 |  | 124500 | 13400 |
| Проведение экспертизы и оценки земельных участков и движимого (недвижимого) имущества | 60000 |  | 60000 | 35400 |

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа Ю.В. Кем