Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

29.01.2025	    1277

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Выполнение функций по

управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе» в 2024 году

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом   Российской Федерации, Федеральным    законом                     от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Бурковой Ж.А. Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемую информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе» в 2024 году.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                Е.К. Гиске

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от «29» января 2025 года № 1277

Информация о ходе выполнения

муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью

в Копейском городском округе» в 2024 году

Программа «Выполнение  функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2022 № 2841-п  (далее – Программа), разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Муниципальное имущество – один из важнейших ресурсов муниципального образования, требует эффективного распоряжения и управления.

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом непосредственно влияет на уровень качества жизни населения и определяет инвестиционную привлекательность городского округа.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов.

Запланированный объем финансирования на 2024 год составляет 127 654,40 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 27 118,85 тыс. рублей, средства областного бюджета – 100 535,55 тыс. рублей.

В результате реализации данной программы в 2024 году предусмотрено исполнение следующих задач:

Задача 1.

Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе:

  - учет  муниципального    имущества    в    Реестре    муниципального имущества городского округа;

  - проведение инвентаризации объектов муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества на территории городского округа;

  - повышение эффективности использования объектов нежилого фонда, инженерной структуры, движимого имущества и автотранспортных  средств, подземных сооружений;

4)   реализация   программы   приватизации   муниципального   имущества,  а также эффективное использование муниципального имущества, подлежащего передаче в аренду.

Задача 2.

Защита законных интересов муниципального образования «Копейский городской округ» в области имущественных отношений, в том числе:

  - регистрация права муниципальной собственности на объекты, учитываемые в Реестре муниципального имущества городского округа, а также на бесхозяйные объекты, находящиеся на территории городского округа;

  - обеспечение сохранности муниципального имущества. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование организациям различных организационно-правовых форм собственности;

  - содержание (в том числе оплата взносов за капитальный ремонт) и ремонт муниципального жилого фонда, и иных помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

С целью реализации данных задач проведена следующая работа:

| № п/п | Задачи муниципальной программы | Целевой показатель на 2024, ед. | Фактическое исполнение 2024, ед. | Фактическое освоение денежных средств, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Количество выявленных объектов бесхозяйного имущества на территории городского округа, а также проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества, экспертизы (мкр. Премьера), ед. | 10 | 10 | 91,50 |
| 1.1.2 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества, имущественных комплексов, а также земельных участков, предоставляемых по договорам аренды и договорам купли-продажи земельных участков по результатам состоявшихся аукционов, ед. (178-ФЗ, 135-ФЗ) ст.32 ЖК РФ выкупная стоимость. | 40 | 140 (93- оценка ст.32 ЖК РФ, 37 нежилых помещений | 510,88 |
| 1.1.3 | Количество объектов, подлежащих сносу, в отношении которых проведено снятие с кадастрового учета объектов, ед. (акты обследования объектов) | 5 | 1 | 6,00 |
| 2.1.1 | Количество объектов, в отношении которых представлены документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, для регистрации права собственности муниципального образования «Копейский городской округ», ед. | 20 | 1157 (сети, неж. пом. 379 и приобретенные квартиры 166) | 0,0 |
| 2.1.2 | Количество объектов казны, в отношении которых необходимо обеспечить охрану, ед. Томилова, 19. | 1 | 1 | 25,62 |
| 2.1.3 | Количество приобретенного имущества с целью эффективного управления муниципальным имуществом, ед. , дорожно- коммунальная техника-12 ед., автобусы (9 ед.) окончательный расчет, Квадроцикл-1 ед. | 0 | 13 | 105 591,25 |
| 3.1.1 | Количество жилых помещений, принятых в муниципальную собственность городского округа, подлежащих ремонту | 6 | 22 | 4 099,37 |
| 3.1.2 | Количество объектов, в отношении которых планируется проведение капитального и текущего ремонта в нежилых зданиях и помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа, ед., ул. Ленина, 52 (ремонт кровли) | 2 | 2 | 4 823,33 |
| 3.1.3 | Количество жилых помещений, незаселенного жилого фонда, в отношении которых осуществляется оплата содержания и коммунальных услуг, ед. | 120 | 150,0 | 2 728,76 |
| 3.1.4 | Оплата НДС | 0 | 5 | 262,61 |
| 3.1.5 | Количество квадратных метров, в отношении которых необходимо обеспечить оплату взносов за капитальный ремонт, кв. метров. | 44 489,41 | 70 311,16 | 9 449,82 |
| Итого |  |  |  | 127 589,14 |

На основании вышеизложенного задачи, поставленные в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе» выполнены в полном объеме.

На 2025 год распоряжением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.11.2024 № 922-р утверждена муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе».

Запланированный объем финансирования на 2025 год – 25 645,72 тыс. рублей.

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа 			                               Ж.А. Буркова