

**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

 24.04.2024 1070

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной

программы «Поддержка и развитие

дошкольного образования в Копейском

городском округе»

 Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2023 году муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городского округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» в 2023 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 17.10.2022 № 2689-п, принять к сведению (прилагается).
2. Управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.) продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по социальной и молодежной политике.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 24.04.2024 № 1070

Информация о ходе выполнения в 2023 году

 муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Копейском городском округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области

 от 17.10.2022 № 2689-п

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 17.10.2022 № 2689-п (далее – Программа), является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области дошкольного образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности городского округа. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного образования детей от 0,5 до 7 лет.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования городского округа.

 Целью Программы является предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного и местного бюджетов. Исполнение Программы составило 1 586 316,90 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 1 111 058,10 тыс. руб., из средств местного бюджета – 475 258,80 тыс. руб.

Финансирование Программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы | Предусмотрено программой на 2023 год, тыс. руб. | Выделено в 2023 г., тыс.руб. | Освоено на 01.01.2024, тыс. руб. | % освоения |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» | 404 776,50 | 404 776,50 | 389 147,10 | 96,2 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» | 1 197 173,80 | 1 197 173,80 | 1 197 169,80 | 100,0 |
|  | Всего по Программе: | 1 601 950,30 | 1 601 950,30 | 1 586 316,90 | 99,0 |

 Эффективность Программы оценивается системой индикативных показателей:

| Индикативные показатели | В муниципальном образовании |
| --- | --- |
| плановые значения на 2023 год | фактически достигнутые значения  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием  | 87,5 | 87,8 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет  | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | 100 | 100 |
| Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей в возрасте до трех лет  | 72,0 | 72,5 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих образовательные организации | 1600 | 1596 |
| Количество мест, открытых за счет приобретения новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | 330 | 330 |
| Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование | 2040 | 2039 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с особыми возможностями здоровья качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | 80 | 80 |
| Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведение капитальных ремонтов | 13,3 | 13,3 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям федерального государственного стандарта дошкольного образования | 100 | 100 |
|  Доступность дошкольного образования для воспитанников с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов | 90 | 90 |
| Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в течение последних трех лет | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» |
| Эффективность использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных заданий муниципальными дошкольными образовательными учреждениями | 100 | 100 |

 По состоянию на 01.01.2024 г. в Копейском городском округе количество детей от 1 года до 7 лет составляло 9 099, из них посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 7985.

 Показатель охвата дошкольным образованием по Копейскому городскому округу за 2023 год составил 88,97 % (2022 г. – 88,3 %2021- 88%, 2020 г.- 85,6%, 2019 г. - 83,8 %, 2018 г. - 81,8%). Показатель рождаемости и численности детей 1-7 лет в городском снижается с 2019 года. Дефицит мест сохраняется в дошкольных учреждениях п. Октябрьский и проспекта Победы.

 Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения укомплектованы. Свободные места имеются в большинстве дошкольных учреждений города.

 Управление образования администрации основные мероприятия Программы выполнило в соответствии с сетевым планом – графиком.

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию С.В. Логанова