Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 27.09. 2023 № 899

Информация

 о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа»

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 17.10.2022 № 2699-п, является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Копейского городского округа.

Программа включает в себя девять подпрограмм:

1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования.
8. Организация управления подведомственными учреждениями.
9. Модернизация школьных систем образования.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Предусмотрено Программой на 2023 год 1 859 483,4 тыс. рублей, исполнено на 01.07.2023 года – 970 008,8 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено программой на 2023 год | Финансиро-вание на 01.07.2023, тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2023, тыс.руб. | % освоения  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 1 895,7 | 1 777,6 | 1 777,6 | 93,8 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | 6 133,5 | 1 041,3 | 1 041,3 | 17,0 |
| 3. | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 44 375,1 | 4 745,9 | 4 745,9 | 10,7 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 4 747,3 | 2 251,5 | 2 251,5 | 47,4 |
| 5. | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 185 674,4 | 70 470,2 | 70 470,2 | 38,0 |
| 6. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних» | 8 100,5 | 2 727,9 | 2 727,9 | 33,7 |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | 1 578 380,2 | 873 185,5 | 873 185,5 | 55,3 |
| 8. | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 30 176,7 | 13 808,9 | 13 808,9 | 45,8 |
| 9. | Подпрограмма «Модернизация школьных систем образования» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 1 859 483,4 | 970 008,8 | 970 008,8 | 52,2 |

Эффективность реализации Программы оценивается системой индикативных показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2023 год | Фактически достигнутые значения на 01.07.2023 года |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (процентов)  | 97 | 98 |
| 2. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации (процентов) | 100 | 100 |
| 3. | Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 88,3 |
| 4. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (процентов) | 100 | 100 |
| №п/п | Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2023 год | Фактически достигнутые значения на 01.07.2023 года |
| 5. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (процентов) | 100 | 100 |
| 6. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 96,4 |
| 7. | Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей | 100 | 100 |
| 8. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 65 | 48 |
| 9. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов)  | 7 | 11 |
| 10. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 13,6 |
| 11. | Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций (процентов)  | 100 | Оценка показателя по итогам приемки ОО |
| 12. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) | 14 | 14 |
| 13. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (процентов) | 7,7 | 7,7 |
| №п/п | Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2023 год | Фактически достигнутые значения на 01.07.2023 года |
| 14. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году | 100 | 0 |
| 15. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов | 50 | 50 |
| 16. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 10,7 |
| 17. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня,в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования (процентов) | 8,0 | 8,1 |
| 18. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования (процентов) | 37,0 | 37,3 |
| 19. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 36,0 |
| 20. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций (процентов) | 85,9 | 85,9 |
| 21. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 29,0 |
| 22. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (процентов) | 100 | 100 |
| №п/п | Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2023 год | Фактически достигнутые значения на 01.07.2023 года |
| 23. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов (процентов)  | 1,29 | Оценка показателя будет произведена по итогам года |
| 24. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процентов) | 2,9 | Оценка показателя будет произведена по итогам года |
| 25. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (процентов)  | 100 | 100 |
| 26. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (процентов)  | 100 | 100 |
| 27 | Количество обучающихся, которым организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия (плавание) (человек)  | 3500 | 0 |
| 28. | Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций (процентов) | 100 | 50 |
| 29. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов)  | 100 | 51,4 |
| 30. | Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет (процентов) | 15 | Оценка показателя будет произведена по итогам 9 месяцев |
| 31. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (процентов) | 22 | Оценка показателя будет произведена по итогам 9 месяцев |
| №п/п | Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2023 год | Фактически достигнутые значения на 01.07.2023 года |
| 32. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел (процентов) | 50 | Оценка показателя будет произведена по итогам 9 месяцев |
| 33. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего, дошкольного и дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1,2 категории опасности, обеспеченных квалифицированной охраной (процентов) | 100 | 100 |
| 34. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (процентов) | 70 | 74,1 |
| 35. | Количество обучющихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек) | 324 | Оценка показателя будет произведена по итогам года |
| 36. | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся  | 162 | Оценка показателя будет произведена по итогам года |
| 37. | Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (процентов)  | 60,9 | 60,9 |
| 38. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» (единиц) | 1 | Оценка показателя будет произведена по итогам 9 месяцев |
| 39. | Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» (человек)  | 400 | Оценка показателя будет произведена по итогам года |
| 40. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов)  | 100 | 16,0 |
| №п/п | Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2023 год | Фактически достигнутые значения на 01.07.2023 года |
| 41. | Количество обучающихся, занимающихся в общеобразовательной организации по образовательным программам общего образования естественнонаучной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум» (человек)  | 300 | Оценка показателя будет произведена по итогам года |
| 42. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов школьного возраста (процентов)  | 100 | 100 |
| 43. | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности педагогических работников (процентов) | 1,3 | 1,0 |
| 44. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (процентов) | 100 | 100 |
| 45. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 61,7 |
| 46. | Исполнение муниципального задания (процентов) | 100 | 100 |
| 47. | Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций (процентов) | 100 | 0 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполняет в соответствии с сетевым планом – графиком.

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию С.В. Логанова