Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 27.09.2023 № 894

Информация о ходе выполнения в 2023 году

 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.10.2022 № 2735-п

Экономическую основу местного самоуправления составляют правоотношения, связанные с муниципальной собственностью. При этом процесс разграничения прав на имущество между различными уровнями публичной власти, в том числе муниципальной, не может считаться полноценным, если он не касается земли как важнейшего объекта собственности.

Программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.10.2022 № 2735-п (далее – Программа), разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач:

1) формирование земельных участков и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

2) выполнение оценочных работ в отношении земельных участков, в том числе с целью дальнейшего предоставления таких земель с аукционов, торгов;

3) проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

 Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, а также средства областного и Федерального бюджетов.

Запланированный объем финансирования на 2023 год первоначальный 570 тыс. руб. (местный бюджет), уточненный по состоянию на 01.09.2023 – 878,14 тыс. рублей:

- подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ». Финансирование подпрограммы по состоянию на 01.01.2023 составило 470 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2023 – 778,14 тыс. рублей.

- подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» - 100 тыс. рублей;

Исполнение подпрограммы 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

В целях межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, заключены два муниципальных контракта на сумму 300 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме. На кадастровый учет поставлены 108 земельных участков, большая часть из которых будет предоставлена с торгов.

Для предоставления земельных участков с аукциона проведена оценка 3 земельных участков на общую сумму 12 тыс. руб.

В настоящее время заключен (не оплачен) 1 муниципальный контракт на выполнение работ по уточнению границ двух земельных участков на общую сумму 20 тыс. руб. Срок исполнения контракта до 01.11.2023.

Также в рамках исполнения муниципальной программы заключены контракты на изготовление баннеров на общую сумму 91,2 тыс. руб.

В настоящее время проводится работа по заключению муниципального контракта на межевание и постановку на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.

Итого остаток средств по подпрограмме 1 по состоянию на 15.09.2023 – 156,46 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы 2. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ»

Заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 1820 тыс. руб. (из них местный бюджет – 100 тыс. руб., областной бюджет – 500,46 тыс. руб., федеральный бюджет – 1219,54 тыс. руб.). Срок исполнения до ноября 2023.

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа Ж.А. Буркова