Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 23.08.2023 № 839

Информация о ходе выполнения в 2022 году

 муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.12.2020 № 2683-п

 Муниципальная программа «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» (далее – Программа) разработана с целью обеспечения устойчивого развития территории округа на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* + обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
* осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории (далее – ДПТ);
* осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2022 год – 3066, 66 тыс. рублей:

- разработка ДПТ (в составе: проект планировки, проект межевания), ограниченной пр. Победы, пр. Коммунистическим, ул. Кожевникова, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0102033:155, 74:30:0102033:25 – на сумму 1128, 70 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен на сумму 924, 96 тыс. рублей;

- разработка проекта ДПТ (в составе: проект планировки, проект межевания территории), расположенной южнее СНТ им. Мичурина (зона ИЖС) – на сумму 800, 00 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен на сумму 452, 00 тыс. рублей;

- разработка проекта ДПТ (в составе: проект планировки, проект межевания территории), расположенной восточнее ул. Рассветной в Октябрьском жилом массиве – на сумму 1006, 00 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен на сумму 293, 11 тыс. рублей;

- внесение изменений в проект межевания территории в границах: ул. Жданова, пр. Славы, ул. Карла Маркса, земельными участками 74:30:0103006:112, 74:30:0103006:126, в целях изменения красных линий ул. Карла Маркса - на сумму 173, 30 тыс. рублей. Муниципальный контракт исполнен на сумму 172, 47 тыс. рублей.

Заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 1842, 54 тыс. руб.

 В связи с дефицитом бюджета экономия, образовавшаяся в размере 1224, 12 тыс. рублей, была перераспределена на иные муниципальные нужды.

Начальник управления архитектуры

и градостроительства И.Г. Шилина