Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

25.09.2024           1153

от _______________№_____

О  ходе выполнения муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2024 году муниципальной  программы  «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» в 2024 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.10.2022 № 2735-п, принять к сведению (прилагается).

- Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                                        Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 25.09.2024 № 1153

Информация о ходе выполнения в  2024 году

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.10.2022 № 2735-п

Экономическую основу местного самоуправления составляют правоотношения, связанные с муниципальной собственностью. При этом процесс разграничения прав на имущество между различными уровнями публичной власти, в том числе муниципальной, не может считаться полноценным, если он не касается земли как важнейшего объекта собственности.

Программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.10.2022 № 2735-п  (далее – Программа), разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий,направленных на достижение конкретных целейи решение задач:

1) формирование земельных участков и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

2) выполнение оценочных работ  в отношении земельных участков, в том числе с целью дальнейшего предоставления таких земель с аукционов, торгов;

3) проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, а также средства областного и Федерального бюджетов.

Запланированный объем финансирования на 2024 год первоначальный 1250 тыс. руб. (местный бюджет), уточненный по состоянию на 12.09.2024 – 1225 тыс.  рублей:

- подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ». Финансирование подпрограммы по состоянию на 12.09.2023–1150тыс. рублей.

- подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» -    75 тыс. рублей;

Исполнение подпрограммы 1«Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

В целях межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, заключены три муниципальных контракта на сумму 676 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 98 тыс. руб. На кадастровый учет поставлены 54 земельных участка, большая часть из которых будет предоставлена с торгов.

Итого остаток лимитов по подпрограмме 1 по состоянию на 12.09.2024 – 474 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы 2. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ»

Заключено 2 муниципальных контрактов на общую сумму 837 тыс.  руб.(из них местный бюджет – 75 тыс. руб., областной бюджет – 197 тыс. руб., федеральный бюджет – 565 тыс. руб.). Срок исполнения до декабря 2024.

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа 					 Ж.А. Буркова