Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

30.10.2024           1219

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа»

Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской  области от 25.10.2022 № 2768-п, за 2024 год, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 25.10.2022 № 2768-п, за 2024 год принять к сведению (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической, налоговой и бюджетной политике Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                              Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 30.10.2024 №1219_

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории

Копейского городского округа»

(тыс.руб.)

| № пункта | Наименование мероприятия | Испол ни тели |  | Сроки реализации | Источник финансирования | Сумма | % исполнения |  | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (количество объектов, мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: обеспечение доступности инвалидов и МГН к приоритетным объектам социальной, инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУ «Краеведческий музей»(пр. Коммунистический, 18) |  | УК | 2024 | местный бюджет | 361,00 | 100% | Объект - 1 - приобретение подъемника «БАРС-УНП-130», комплектация «Комфорт» - 330,00 - приобретение настенной индукционной системы «ТИФЛО-3» - 31,00 |  |
| 3. | МУ «ДК им. Кирова » (ул. К.Маркса,7) |  | УК | 2024 | местный бюджет | 67,70 | 100% | Объект - 1 - приобретение пандуса телескопического двухсекционного, поручней пристенных, тактильной пиктограммы, пандуса перекатного, пандуса приставного, наклеек «Осторожно, препятствие», контрастной ленты — 67,70 |  |
| 4 | МОУ «СОШ №6» (ул. Ленина, д.62-Б) |  | УО | 2024 | местный бюджет | 141,50 | 95,76% | Объект — 1 - приобретение рулонного пандуса, рельсового пандуса, пандуса перекатного для порогов - 135,50 |  |
| 5 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» отделение дневного пребывания (ул. Макаренко, 30) |  | КЦСОН | 2024 | местный бюджет | 200,00 | 91,50% | Объект — 1 - приобретение гусеничного подъёмника для инвалидов-колясочников — 183,00 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 770,2 | 97,01% |  |  |

Начальник управления                                                                                                                                                                        Е.В.Клем