

Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2021 300

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры» в

2021 году

Рассмотрев информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2021 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2021 году (прилагается).

Председатель

Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 24.11.2021 № 300

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2021 году

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»утвержденна постановлением администрации Копейского городского округа от 03.12.2020 № 2727-п, разработана в целях повышения качества жилищного обеспечения населения.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решается основная задача:

- модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства).

Срок реализации муниципальной программы 2021–2023 годы.

В рамках реализации программы в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 6 758,52 тыс.руб. из бюджетов:

- областной бюджет (далее – ОБ) –5 303,00 тыс.руб.;

- местный бюджет (далее – МБ) –1 455,52 тыс.руб.

В 2021 году в рамках программы запланированы следующие мероприятия:

1. «Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта газовых сетей городского округа:

- до ГРП - 9 по ул. Жданова;

- по ул. Смолина до ГРП -25 в пос. Старокамышинск;

- ул. Силовая, ул. Халтурина, ул. Тугайкульская;

- ГРПШ № 23 по ул. Урицкого;

- ГРПШ № 8 по ул. Пестеля п. Горняк;

- у ж.д. № 1 по ул. Ладожской;

- по ул. Калинина, между домами № 8 и 10».

Выделены денежные средства из местного бюджета в размере 1 440,21 тыс.руб.Ответственный соисполнитель МУКГО «Городская служба заказчика».

Заключен муниципальный контракт 28.01.2021 № 5/МК/МК-18-30/21 на выполнение капитального ремонта по объектам: ул. Силовая, ул. Халтурина, ул. Тугайкульская;ГРПШ № 23 по ул. Урицкого;ГРПШ № 8 по ул. Пестеля п. Горняк - на сумму 537,97 тыс.руб. с АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске. Срок выполнения работ – 31.03.2021. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт 28.01.2021 № 4/МК/МК-18-29/21 на выполнение капитального ремонта по объектам: у ж.д. № 1 по ул. Ладожской;по ул. Калинина, между домами № 8 и 10 - на сумму 127,24 тыс.руб. с АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске. Срок выполнения работ – 03.02.2021. Работы выполнены в полном объеме.

В настоящее время по объектам: до ГРП - 9 по ул. Жданова;по ул. Смолина до ГРП -25 в пос. Старокамышинск заключен договор с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», срок получения положительного заключения – 01.12.2021.

2. «Выполнение расчета расхода потребления газа по объекту: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам: Врубовая, Лобачевского, Старопоселковая, пер. Врубовой Копейского городского округа»выделены денежные средства в размере 10,00 тыс.руб.Ответственный соисполнитель МУКГО «Управление строительства».

Заключен договор № 19 от 12.04.2021 на расчет расхода потребления газа на нужды теплоснабжения, пищеприготовления и горячего водоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Врубовая, Старопоселковая, Лобачевского, пер. Врубовый г. Копейска Челябинской области(всего: 78 жилых домов) с «Проектная мастерская «ГОРОД». Срок выполнения работ – 31.05.2021. Работы выполнены в полном объеме.

3. «Вынос водоотводной канавы и строительство ливневого коллектора восточнее территории школы по ул. Красная Горнячка, д.4, в том числе проектно-изыскательские работы»выделены денежные средства в размере 5 308,31 тыс.руб. (5 303,00 тыс. руб. - ОБ, 5,31 тыс. руб. - МБ) Ответственный соисполнитель МУКГО «Управление строительства».

В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок заключения договора – ноябрь 2021 года. Срок выполнения работ – декабрь 2021 года.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов