Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 28.06.2023 № 807

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

Постановлением администрации Копейского городского округа от 03.10.2022 № 2615-п утверждена муниципальная программа «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа».

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

Для выполнения поставленной цели в рамках данной программы решаются следующие основные задачи:

1) оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

2) проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»;

3) проведение мероприятий по устройству, техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, общественные территории, ледовый городок.

Финансирование программы в 2023 году предусмотрено из областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования программы в 2023 году — 43 105,55 тыс. руб. (доведенные лимиты), в том числе:

- 17 863,46 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 25 242,09 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Кассовое исполнение программы по состоянию на 01.06.2023 составило 18,5% (7 986,60 тыс. руб.)

В целях исполнения вышеуказанных задач выполнены следующие мероприятия:

1) в рамках мероприятий по отлову и содержанию в приютах животных без владельцев предусмотрено финансирование в размере 7 314,10 тыс. руб., из них 1 314,10 тыс. руб. из средств областного бюджета, 6 000,00 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 27% (1 968,56 тыс. руб.). По итогам электронных аукционов в рамках Федерального закона № 44 - ФЗ заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

На 09.06.2023 отловлено 440 животных без владельцев. Всего с начала года отловлено 548 животных.

В соответствии с муниципальным контрактом МУ «Городская служба заказчика» осуществляет контроль с выездом комиссии в приют г. Копейск. Проверка осуществляется в части состояния приюта, содержания и отлова безнадзорных животных.

2) в рамках исполнения мероприятий по содержанию (техническое обслуживание, транспортировка газа) объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» предусмотрено 120,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 1,57 тыс. руб.

3) в рамках исполнения мероприятий по содержанию фонтанов (расконсервация, консервация фонтанов, запуск и содержания фонтанов), предусмотрено 1 542,80 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 277,00 тыс. руб.

4) в рамках исполнения мероприятий по устройству и установке ледового городка предусмотрено 1 950,06 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 124,54 тыс. руб.

5) проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий:

1) на выполнение мероприятий по благоустройству «Парка Победы», завершение 1 этапа предусмотрено финансирование 10 334,65 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 2 839,64 тыс. руб. Заказчиком работ является МУ «Управление строительства». В настоящее время на указанные средства планируется устройство двух входных групп, клумб, электроснабжения, установка малых архитектурных форм, общественного туалета, озеленение территории. Срок выполнения работ по контракту - 01.08.2023.

2) на выполнение мероприятий по восстановлению ограждения сквера «Красных партизан» (Вечный огонь) предусмотрено финансирование 3 177,50 тыс. руб. из средств местного бюджета, работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 953,25 тыс. руб.

3) на реализацию инициативных проектов предусмотрено финансирование в размере 15 866,04 тыс. руб., в том числе: 15 649,36 тыс. руб. средства областного бюджета, 216,69 тыс. руб. средства местного бюджета кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 72,03 тыс. руб. Заказчиками данных мероприятий являются МУ «Городская служба заказчика», МКУ КГО «Управление благоустройства».

В рамках реализации инициативных проектов выполняется благоустройство 5 территорий:

1) прилегающая территория между МДОУ «Детский сад № 51» и ул. Петра Томилова, 18б» (устройство и асфальтирование пешеходных дорожек с установкой бордюров, асфальтирование проезда, установка малых архитектурных форм) срок выполнения работ по контракту - 30.06.2023;

2) спортивная площадка по пр. Славы 25, 25а, срок выполнения работ по контракту - 30.07.2023;

3) сквер «Шахтерская слава» у здания МУ «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» по ул. 16 лет Октября, 24, срок выполнения работ по контракту - 15.08.2023;

4) парк пос. Октябрьский ул. Северная, 1 (проект «Пусть светится ярко «Наш Парк!») срок выполнения работ по контракту – 25.08.2023;

5) завершены работы по благоустройству детской спортивной площадки по ул. Докучаева, 16 (устройство наружного освещения).

Кроме того, в рамках мероприятий по подготовке участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусмотрено финансирование в сумме 2 800,00 тыс. руб., в том числе: 900,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 1 900,00 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовое исполнение на 01.06.2023 составляет 1 750,00 тыс. рублей.

30.05.2023 на заседании межведомственной комиссии Челябинской области проект «Зеленые шахты Копейска. Проект благоустройства городского парка в Копейске» одобрен, 31.05.2023 материалы конкурсной заявки в полном объеме загружены на Федеральную платформу. Срок подведения итогов до 01.08.2023.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов