Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 24.08.2016 №184

Информация о ходе выполнения в первом полугодии 2016 года муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.12.2015 № 3390-п

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.12.2015 № 3390-п (далее – Программа), является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание комплекса оптимальных условий обеспечивающих современное качество образования в образовательной системе Копейского городского округа.

Основными направлениями Программы являются:

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Создание оптимальных условий для реализации современных образовательных программ.
3. Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия образовательных организаций и социальных партнёров в вопросах реализации образовательных программ.
4. Реализация финансово-экономического механизма обеспечения устойчивого финансирования муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и прочих организаций.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного и местного бюджетов. Плановый объем средств местного бюджета на финансирование Программы в 2016 году составил 1036677,2 тыс. рублей, Уточненный кассовый план – 545,124,3 тыс. рублей.

 Финансирование Программы в первом полугодии 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление Программы развития | Финансирование из средств местного бюджета в 2016 году (тыс. руб) | % исполнения |
| Уточненный бюджет на 01.07.2016 | Уточненный кассовый план на 01.07.2016 | исполнено на 01.07.2016 | от кассово-го плана | от уточнен-ного бюджета |
| 1 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 4 007,98 | 425,5 | 425,5 | 100 | 11 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 3 460,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 26 885,06 | 5 811,08 | 5 788,14 | 99,6 | 21 |
| 5 | Подпрограмма «профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | 984 813,3 | 529 758,8 | 494 570,3 | 93,4 | 53,4 |
| 7 | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 17 500,9 | 8128,9 | 7858,1 | 96,7 | 45 |
|  | ВСЕГО: | 1036677,2 | 545124,3 | 508642,1 | 93,3 | 49 |

Средства регионального бюджета из государственной программы «Развитие системы образования Челябинской области» могут быть получены в виде субсидий, при условии софинансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, на конкурсной основе.

На 01.07.2016 года получено 17826,54 тысяч рублей на софинансирование мероприятий по организации летнего отдыха и приобретение транспортных средств для организации и перевозки обучающихся.

Эффективность Программы оценивается системой индикативных показателей.

| Индикативные показатели | В муниципальном образовании |
| --- | --- |
| Плановые значения на 2016 год | Фактически достигнутые значения по состоянию на 01.07.2016 |
| Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования | 80 | 76,4 |
| Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, участников олимпиад, соревнований, конкурсов различных уровней | 70 | 39,8 |
| Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования  | 65 | 58,9 |
| Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих предоставления различных форм общего образования | 55 | 72 |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на ступени |  |  |
| начального общего образования | 100 | 100 |
| основного общего образования  | 20 | 12,5 |
| Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС | 80 | 68,4 |
| Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | 80 | 82,4 |
| Доля образовательных организаций, имеющих действующие службы сопровождения (социальную, логопедическую, психологическую), обеспечивающие эффективность коррекционной работы | 50 | 42,4 |
| Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | 75 | 59,6 |
| Количество молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получивших материальную помощь | 45 | 0 |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | 71,6 | 73 |
| Доля обучающихся, которым предоставлена возможность получать качественное горячее питание | 60 | 89 |
| Доля образовательных организаций, в муниципальных заданиях (сметах финансирования) которых определены показатели обеспечения образовательных программ в соответствии с ФГОС | 65 | 100 |
| Доля образовательных организаций, включенных в сетевое взаимодействие по вопросам реализации образовательных программ | 60 | 55,9 |
| Доля индивидуальных программ сопровождения школьника (нуждающегося в данной услуге), реализуемых через сетевое взаимодействие образовательных организаций | 40 | 37,1 |
| Количество созданных временных рабочих мест для подростков в летний период | 0 | 5700 |
| Доля юношей допризывного возраста, участвующих в военно–полевых сборах | 70 | 92 |
| Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников на основе сетевого взаимодействия | 40 | 38,5 |
| Эффективность использования бюджетных средств в рамках муниципальных заданий | 100 | 49 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполняет в соответствии с сетевым планом – графиком. Мероприятия не связанные с финансированием выполнены полностью.

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию В.Г. Бисеров