Приложение к решению

Собрания депутатов Копейского городского округа от 31.05.2017 № 331

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Молодежь Копейска» за 4 месяца 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по направлениям | Предусмотрено  программой  на 2017 год  (руб.) | Утверждено  бюджетом на 2017 год  (руб.) | Выделено на 4 месяца 2017 | Исполнено  за 4 месяца 2017 | Результаты |
|  | 408000,00 | 408000,00 | 113376,70 | 113376,70 | Проведено 52 мероприятие, приняло участие 26734. |
| 1. Военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодёжи. | 108000,00 | 108000,00 | 28376,70 | 28376,70 | Приняли участие 7575 человек |
| 2. Приобщение молодёжи к труду, содействие в её трудоустройстве и занятости | 40000,00 | 40000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Приняли участие 700  человек |
| 3. Формирование среди молодёжи здорового образа жизни | 40000,00 | 40000,00 | 5000,00 | 5000,00 | Приняли участие 3789 человек |
| 4. Обеспечение прав и свобод молодёжи города; профилактика правонарушений | 40000,00 | 40000,00 | - | - | Приняли участие 470 человек |
| 5. Развитие системы социальных служб и клубов для молодёжи | 40000,00 | 40000,00 | 20000,00 | 20000,00 | Приняли участие 3500 человек |
| 6. Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи | 100000,00 | 100000,00 | 35000,00 | 35000,00 | Приняли участие 2700 человек |
| 7. Развитие системы работы с молодёжью. Информационное обеспечение молодёжной политики | 40000,00 | 40000,00 | 15000,00 | 15000,00 | Приняли участие 8000 человек |

Финансирование мероприятий за счет всех источников:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Сумма (в рублях) |
| Средства местного бюджета по муниципальной программе «Молодежь Копейска» | 113376,70 |
| Привлеченные средства | 59000,00 |
| Всего | 172376,70 |

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию В.Г. Бисеров