

**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

 26.06.2024 1108

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О реализации в 2023 году Стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа до 2035 года

 Заслушав и обсудив информацию о реализации в 2023 году Стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа до 2035 года,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению информацию о реализации в 2023 году Стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа до 2035 года.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической, бюджетной и налоговой политике Собрания депутатов Копейского городского округа.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 26.06.2024 № 1108

Информация о реализации в 2023 году

Стратегии социально-экономического развития

Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года

Стратегия социально-экономического развития Копейского городского округа до 2035 года принята в новой редакции решением Собрания депутатов городского округа от 30.11.2022 № 647-МО (далее – Стратегия) в целях определения ориентиров и направлений дальнейшего развития города.

В Стратегии определены основные цели, задачи и параметры социально-экономического развития городского округа до 2035 года.

Администрацией городского округа[[1]](#footnote-1)утверждён План реализации Стратегии Копейского городского округа до 2035 года, отчет об исполнении которого размещен на официальном сайте администрации городского округа ([www.akgo74.ru](http://www.akgo74.ru) / Администрация / Стратегическое планирование / Стратегия 2035).

В целях реализации Стратегии в 2023 году исполнялись37государственных, муниципальных и ведомственных целевых программ на общую сумму 6 млрд. 550 млн. рублей (94,5% от общего бюджета расходов городского округа). Отчеты об исполнении муниципальных программ и сводный годовой отчет также размещены на официальном сайте администрации городского округа.

Все мероприятия, озвученные Главой городского округа в своем отчете перед Собранием депутатов городского округа в марте 2024 года проводились в рамках муниципальных программ и Стратегии.

Сводный коэффициент эффективности реализации муниципальных программ по городскому округу - 0,98 (высокая эффективность).

Стратегией определены основные индикативные показатели, исполнение которых представлено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Основные показатели социально-экономического развития Копейского городского округа

| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | Уровень выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | тыс. чел. | 145,5 | 147,7 | 101,5% |
| в процентах к предыдущему году | 99,3 | 99,1 | 99,8% |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности | млн. рублей | 38 853,7 | 60 193,4 | 154,9% |
| в процентах к предыдущему году | 100,3 | 141,5 | 141,0 |
| Индекс производства | в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 136,5 | 136,5% |
| Оплата труда наемных работников | млн. рублей | 17 557,9 | 21 037,5  | 119,8% |
| Фонд заработной платы | млн. рублей | 16 156,9 | 19 258,4 | 119,2% |
| Средняя заработная плата в экономике | рублей | 44 583,1 | 53 495,6  | 120,0% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. человек | 30,2 | 30,0 | 99,3% |
| Объем продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 5 486,0 | 5 591,1 | 101,9% |
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 97,7 | 97,7% |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям,  | млн. рублей | 2 822,3 | 7 570,0 | 268,2% |
| в процентах к предыдущему году | 101,7 | 240,0 | 236,0% |
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,0 | 220,0 | 231,6% |
| Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации | млн. рублей | 8 262,7 | 9 406,7 | 113,8% |

Таблица 2. Основные показатели конечного результата, установленные на конец каждого года реализации Стратегии

| Наименование показателя / Годы | Единица измерения показателя | 2023 год | Уровень исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Направление 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Повышение инвестиционной привлекательности города. Формирование цифровой инфраструктуры экономики |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 1000 населения | 269,4 | 288,2 | 107,0% |
| Средняя заработная плата по городскому округу | рубли | 44 583,1 | 53 495,6  | 120,0% |
| Реальный рост заработной платы | процент к пред.году в сопоставимых ценах | 97,2 | 114,0 | 117,3% |
| Уровень зарегистрированной безработицы\* | процент | 0,80 | 0,41 | 195,1% |
| Направление 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | процент | 35,0 | 35,7 | 102% |
| Удельный вес населения с доступом к водоснабжению и централизованному водоотведению | процент | 90,2 | 90,2 | 100% |
| Уровень газификации городского округа | процент | 99,1 | 99,1 | 100% |
| Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых реализовали свое право по выбору способа управления | процент | 96,7 | 81,4[[2]](#footnote-2) | 84,2% |
| Направление 3. Градорегулирование, организация городского пространства |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. | 53,4 | 99,649 | 186,6% |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м. на чел. | 26,45 | 26,06 | 98,5% |
| Срок ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда от даты признания его таковым\*  | лет | 6 | 8 | 75,0% |
| Индекс качества городской среды | балл | 191 | 180[[3]](#footnote-3) | 94,2% |
| Уровень удовлетворенности населения благоустройством городского округа | процент | 30,0 | 35,2 | 117,3% |
| Удовлетворенность населения состоянием внутридворовых территорий (дорог, проездов, тротуаров) | процент | 28,0 | 23,6 | 84,3% |
| Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития | процент | 25,0 | 25,0 | 100% |
| Направление 4. Экология  |
| Коэффициент качества воды | коэффициент | 0,30 | 1,06 | -[[4]](#footnote-4) |
| Обеспеченность контейнерным сбором мусора | процент | 79,5 | 79,9 | 100,5% |
| Обеспеченность контейнерными площадками | процент | 52,5 | 57,4 | 109,3% |
| Направление 5. Социальная сфера  |
| Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах образования | балл | 85,6 | 84,0 | 98,1% |
| Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием | процент | 87,5 | 89,0 | 101,7% |
| Охват детей в возрасте от 5 года до 18 лет программами дополнительного образования | процент | 72,0 | 80,9 | 112,4% |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | процент | 71,5 | 66,1 | 92,4% |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в обще количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 30,4 | 30,4 | 100% |
| Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта\* | процент | 8,7 | 26,1 | 33,3% |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 77,6 | 73,6 | 94,8\* |
| Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами  | процент | 31,0 | 49,4[[5]](#footnote-5) | 159,4% |
| Коэффициент смертности\* | чел. на 1000 населения | 15,0 | 13,2 | 113,6% |
| Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 8,19 | 8,1 | 98,9% |
| Коэффициент младенческой смертности\* | чел. на 1000 населения | 0,0 | 6,6 | - |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 51,5 | 57,4 | 111,5% |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 54,2 | 39,0 | 72,0% |
| Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры | балл | 87,0 | 87,0 | 100% |
| Охват населения услугами учреждений культуры | процент | 38,0 | 58,2 | 153,2% |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 100,0 | 85,0 | 85% |
| Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта\* | процент | 16,7 | 11,5 | 145,2% |
| Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере социальной защиты | балл | 100,0 | 95,8 | 95,8% |
| Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем объеме обратившихся семей, имеющих право на ее назначение | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Направление 6. Муниципальное управление  |
| Удовлетворенность деятельностью главы городского округа | процент | 32,0 | 36,8 | 115,0% |
| Доверие главе городского округа | процент | 45,54 | 47,35 | 104,0% |
| Удовлетворенность деятельностью администрации городского округа | процент | 32,0 | 33,7 | 105,3% |
| Удовлетворенность деятельностью Собрания депутатов городского округа | процент | 27,0 | 26,5 | 98,1% |
| Направление 7. Государственная, общественная и информационная безопасность   |
| Число лиц, погибших в ДТП\* | чел. на 10 000 населения | 0,48 | 0,88 | 54,5% |
| Уровень преступности\*  | кол-во зарегистрированных преступлений на 10 000 населения | 120,1 | 112,9 | 106,3% |
| Число лиц, погибших на водных объектах\* | чел. | 0 | 1 | - |
| Число лиц, погибших на пожарах\* | чел. | 0 | 13 | - |

\* - обратная зависимость коэффициентов

Заместитель Главы городского округа

по финансам и экономике О.М. Пескова

1. Постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2023 № 813-р [↑](#footnote-ref-1)
2. Из 1309 МКД в собственники 1065 МКД реализовали свое право по выбору способу управления (непосредственное управление собственниками помещений – 350 МКД; управление ТСЖ, ТСН и ЖСК – 47 МКД; управление управляющими организациями – 668 МКД). В отношении 244 МКД администрацией городского округа по мере необходимости проводится процедура определения временной управляющая организации по результатам открытого конкурса [↑](#footnote-ref-2)
3. Данные за 2023 год, опубликованные на сайте https://индекс-городов.рф/#/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Изменилась методика расчета показателя [↑](#footnote-ref-4)
5. указаны суммарные данные о доле населения, прошедшего диспансеризацию и профилактические осмотры [↑](#footnote-ref-5)