Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

27.11.2024         1233

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2024 году

Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 21.10.2022 года № 2749-п в 2024 году,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2024 году принять к сведению (прилагается).

2. Снять с контроля программу «Социальная поддержка населения Копейского городского округа», утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 21.10.2022 года № 2749-п.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                 Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 27.11.2024 № 1233

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2024 году

| № п/п | Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | Предусмотрено в бюджете на 2024 год (тыс.руб.) | Исполнено с начала года на отчетную дату (тыс.руб.) |  | % исполнения |  | Целевые индикаторы |  |  |  | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 2024 год (чел.) |  |  | Факт на отчет ную дату (чел.) |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация социальных коек в отделении временного проживания КЦСОН | 180,00 | 135,00 | 75% |  |  | 36 |  | 27 |  | 18 человек на 3 социальных койках (27 койкомест). |
| 2. | Оказание единовременной адресной помощи гражданам (семьям граждан), попавшим в трудную жизненную ситуацию вследствие пожаров, стихийных бедствий, малообеспеченности, необходимости дорогостоящего лечения, в том числе: - услуги банка (1,5%) | 900,00 | 745,00 | 83% |  |  | 181 |  | 131 |  | получили материальную помощь 131 человек. |
| 3. | Оказание натуральной помощи, в том числе: - продуктовые наборы; - санитарно–гигиенические принадлежности; - приобретение автономных пожарных извещателей | 295,00 192,00 80,00 23,00 | 295,00 192,00 80,0 23,00 | 100% |  |  | 341 |  | 341 |  | - продуктовые наборы получило 160 человек; - санитарно-гигиенические наборы получило 160 чел; - установлен 48 автономный пожарный извещатель в 21 семьях. |
| 4 | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду на территории округа | 10262,60 | 7071,84 | 68,9% |  |  | 100% |  | 68,9% |  | предоставлена мера социальной поддержки по проезду. |
| 5. | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при пользовании услугами бани | 1147,58 | 505,36 | 44% |  |  | 100% |  | 44% |  | предоставлена мера социальной поддержки по пользованию услугами бани. |
| 6. | Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города | 717,50 | 610,68 | 100% |  |  | 26 |  | 25 |  | - выплачено ЕСП ко Дню города 25 Почетным гражданам; - выплачена компенсация на погребение 1 почетного гражданина. |
| 7. | Предоставление единовременной выплаты членам семей военнослужащих, иных лиц, принимавших участие и погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | 3500,00 | 2475,00 | 71% |  |  | 45 |  | 33 |  | выплачено ЕСП 33 семьям погибших в результате участия в специальной военной операции по 75 000 рублей. |
| 8. | Предоставление единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы | 5000,00 | 4615,00 | 92,3% |  |  | 50 |  | 46 |  | выплачено ЕСП 46 заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы по 100 000 рублей. |
| 9. | Мероприятия, посвященные ВОВ (9 мая, 22 июня) | 519,00 | 350,00 | 67% |  |  | 7 |  | 7 |  | выплачено по 50 000 руб. участникам и инвалидам ВОВ – 7 человек. |
| 10. | День пожилого человека (1 октября) | 96,00 | 95,69 | 99% |  |  | 768 |  | 768 |  | проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня пожилого человека, выданы сладкие подарки. |
| 11. | Оказание финансовой помощи городскому совету ветеранов в том числе: - на содержание и общественную работу совета ветеранов; - на поздравление ветеранов войны – юбиляров; - на оздоровление ветеранов, пенсионеров; -на оплату коммунальных услуг (пр. Славы, д.6а) | 3516,50 2581,50 110,00 825,00 | 3213,35 2278,35 110,00 825,00 | 91% |  |  | 1 организация |  | 1 организация |  | для функционирования деятельности совета ветеранов: - зарплата председателя; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. Оздоровлено 75 ветеранов-пенсионеров. На сегодняшний день подарки получили - 108 ветеранов войны-юбиляры. |
| 12. | Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | 24395,00 | 20043,93 | 82% |  |  | 100 |  | 100 |  | доплату к пенсии получают - 100 человек. |
| 13. | Обеспечение деятельности управления по исполнению муниципальных обязательств в сфере социальных отношений | 2052,80 | 1279,83 | 62% |  |  | 4 |  | 4 |  | до конца года денежные средства будут реализованы полностью. |
| 14. | Предоставление единовременной социальной выплаты специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа | 4597,70 | 3563,22 | 78% |  |  | 9 |  | 7 |  | получили выплату 5 врачей и 2 фельдшера. |
| 15. | Доставка граждан старше 65 лет из отдаленных и сельских территорий в медицинские организации округа: - на диспансеризацию; - для вакцинации против коронавирусной инфекции | 27,00 | 0,00 | - |  |  | 15 |  | - |  | до конца года будет организована доставка граждан на диспансеризацию. |
|  | ИТОГО: | 57206,68 | 44998,9 | 79% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание натуральной помощи малоимущим семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч.: - продуктовые наборы - санитарно-гигиенические средства | 126,60 96,00 30,60 | 126,60 96,00 30,60 |  | 100% | 114 |  | 114 |  |  | выдано: продуктовые наборы – 80 штук, санитарно–гигиенические принадлежности – 50 комплектов. |
| 2. | День защиты детей | 12,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу года | 60,00 | 60,00 |  | 100% | 100 |  | 100 |  |  | выдано 100 школьных наборов. |
| 4. | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, опекаемых детей | 42,00 | - |  | - | 150 |  | - |  |  | мероприятие запланировано на декабрь. |
| 5. | Оказание материальной помощи детям в возрасте до 18 лет, в том числе обучающимся по очной форме обучения до 23 лет из семей погибших шахтеров (7 октября) | 3,00 | 3,00 |  | 100% | 1 |  | 1 |  |  | оказана материальная помощь 1 человеку. |
| 6. | Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации | 26,90 | 15,41 |  | 57,27% | 218 |  | 117 |  |  | проведено 9 мероприятий, приняли участие 117 детей. |
| 7. | Организация и проведение праздника «Чествование приемного родителя» | 20,00 | 0,00 |  | 0% | 2 семьи |  | 0 |  |  | Министерством социальных отношений в ноябре запланировано проведение XII Областного фестиваля семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 8. | Заезд беременных женщин в ОДП «Легенда» | 33,00 | 33,0 |  | 100% | 12 |  | 12 |  |  | приняло участие 12 человек. |
| 9. | Поздравление матерей, родивших детей в новогоднюю ночь и первые дни нового года | 0,00 | 0,00 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 10. | Организация патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе СРЦ, в том числе: -приобретение ГСМ и техобслуживание автомобиля; -приобретение автономных пожарных извещателей | 138,30 85,00 53,30 | 67,75 44,72 23,03 |  | 49% | 117 семей |  | 117 семей |  |  | проведено 793 обследований условий проживания семей. |
| 11. | Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 124,30 | 40,95 |  | 32% | 35 |  | 26 |  |  | 26 родителя прошли кодирование от алкогольной зависимости. |
|  | ИТОГО: | 586,1 | 315,21 |  | 54% |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовая поддержка общественных объединений инвалидов, в том числе: - Копейская городская общественная организация инвалидов; - Копейское местное отделение общества слепых; - Копейское местно отделение общества глухих | 1267,90 778,00 299,40 190,50 | 1036,65 422,00 263,40 246,78 |  | 81,76% | 500 |  | 500 |  |  | для функционирования деятельности обществ инвалидов: - зарплата председателя общества инвалидов; - оплата услуг ЖКХ обществам слепых, глухих; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| 2. | Фестиваль спорта среди инвалидов – организация праздника | 0,00 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Городской праздник, посвященный Международному Дню инвалидов | 120,00 | 0 |  | 0% | 450 |  | 0 |  |  | запланировано на 3 декабря 2024 |
| 4. | Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | 00,0 | 0 |  | 0% | 35 |  | 0 |  |  | запланировано на 03 декабря 2024 |
| 5. | Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси | 80,0 | 65,00 |  | 81% | 270 |  | 113 |  |  | на мероприятия социальным такси, доставлен 113 человек. |
|  | Итого по подпрограмме: | 1467,9 | 1101,65 |  | 75% |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 59260,68 | 46415,76 |  | 78% |  |  |  |  |  |  |

И.о. начальника управления                                                                                                                Н.А. Менделевич