Приложение к решению

Собрания депутатов Копейского городского округа от 30.05.2018 № 521

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Молодежь Копейска» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по направлениям | Предусмот-рено программой на 2017 год (руб.) | Утвержденобюджетом на 2017 год(руб.) | Выделено на 2017 год | Исполненоза 2017 год | Результаты |
|  | 698530,00 | 698530,00 | 698530,00 | 698530,00 | Проведено 167 мероприятие, приняло участие 90512. |
| 1. Военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодёжи. | 108000,00 | 108000,00 | 69918,10 | 69918,10 | Приняли участие 11200 человек |
| 2. Приобщение молодёжи к труду, содействие в её трудоустройстве и занятости | 60000,00 | 60000,00 | 54813,26 | 54813,26 | Приняли участие 3952человек |
| 3. Формирование среди молодёжи здорового образа жизни | 50000,00 | 50000,00 | 49178,07 | 49178,07 | Приняли участие 31250 человек |
| 4. Обеспечение прав и свобод молодёжи города; профилактика правонарушений | 65530,00 | 65530,00 | 50285,00 | 50285,00 | Приняли участие 7156 человек |
| 5. Развитие системы социальных служб и клубов для молодёжи | 60000,00 | 60000,00 | 97480,57 | 97480,57 | Приняли участие 6317 человек |
| 6. Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи | 245000,00 | 245000,00 | 268808,03 | 268808,03 | Приняли участие 15500 человек |
| 7. Развитие системы работы с молодёжью. Информационное обеспечение молодёжной политики | 110000,00 | 110000,00 | 108046,97 | 108046,97 | Приняли участие 15137 человек |

Финансирование мероприятий за счет всех источников:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Сумма (в рублях) |
| Средства местного бюджета по муниципальной программе «Молодежь Копейска» | 408000,00 |
| Областной бюджет | 290530,00 |
| Всего | 698530,00 |

Заместитель Главы по социальному развитию В.Г. Бисеров